SkyLink · Retrospectiva Sprint 2 · Comisión 7

Informe de retrospectiva

Sprint 2

Comisión 7 – Proyecto SkyLink

1. Introducción

La presente retrospectiva analiza el trabajo realizado por la Comisión 7 durante el Sprint 2 del proyecto SkyLink. El sprint abarcó la gestión de pagos, los reportes de ocupación, las búsquedas de reservas en mostrador y el proceso de check-in con selección de asiento y emisión del ticket electrónico. Se completaron las 9 Historias de Usuario planificadas (US-12 a US-20), con 18 tareas finalizadas sobre 45 horas estimadas (28 h de desarrollo y 17 h de testing) y 29,5 horas reales registradas.

2. ¿Qué se hizo bien?

Durante el Sprint 2 se destacan los siguientes aspectos positivos:

Cumplimiento del alcance: se completaron las 18 tareas planificadas y se entregaron las 9 US del sprint.

Eficiencia en el esfuerzo: se registraron 29,5 horas reales frente a 45 horas estimadas (28 h de desarrollo y 17 h de testing), equivalentes al 65,6% del esfuerzo previsto y 15,5 horas menos.

Cobertura funcional: se implementaron pagos con único medio y combinado, reportes tabulares y filtros de ocupación, búsquedas de reservas por DNI y por vuelo, control temporal del check-in, mapa interactivo de asientos y ticket electrónico en PDF.

Calidad desde el diseño: cada US incluyó una tarea de testing y se definieron escenarios de excepción para tarjetas rechazadas, reservas expiradas, rangos de fechas inválidos, DNI o vuelos con formato incorrecto, colisiones de asientos y descarga de ticket sin check-in.

Trabajo colaborativo y ownership: se asignó un responsable por US para desarrollo y testing, con una distribución equilibrada de la carga entre los integrantes.

Documentación de seguimiento: se contó con la asignación de tareas con horas y estado, tres minutas de daily (14, 17 y 21/10), el plan de demo con escenarios exitosos y de excepción y la reunión de refinement del 23/10 con las US y los criterios de aceptación consolidados. La minuta del 21/10 registra la entrega formal de wireframes a la Comisión 8.

Preparación de la demo: el Plan de Demo del Sprint 2 documentó las 9 US y sus escenarios para la presentación del 22/10/2026.

Continuidad con el Sprint 1: se reutilizaron criterios de validación, roles, cancelación web y notificaciones, y se consolidó la numeración US-12 a US-20 en los entregables del sprint.

Decisiones pragmáticas: se definió un pago simulado sin pasarela real y un comprobante basado en los wireframes entregados el 21/10, lo que redujo dependencias externas y permitió cerrar el alcance.

3. ¿Qué se debe mejorar?

A partir del trabajo realizado, se identifican las siguientes oportunidades de mejora:

Estimación de esfuerzo: se estimaron 45 horas (28 de desarrollo y 17 de testing) y se consumieron 29,5, un desvío de -34,4%. Conviene registrar las horas reales por rubro y calibrar las estimaciones con datos históricos.

Consistencia de numeración y trazabilidad: se detectaron diferencias entre la planificación inicial, el documento de US actualizado y el de requerimientos del Sprint 3. Es necesario mantener un catálogo único de US, una matriz US → tarea → prueba y una numeración sin duplicados.

Calidad de las minutas: la minuta del 14/10/2026 incluye temas ajenos al proyecto, como turnos médicos y reintegros. Las minutas del 17/10 y 21/10 documentan la coordinación y entrega de wireframes con la Comisión 8, pero no el avance de las tareas del Sprint de la Comisión 7. Debe usarse una plantilla específica y registrar decisiones, avances y pendientes del sprint.

Criterios de aceptación: algunos criterios se terminaron de consolidar en el refinement del 23/10 y en el plan de demo del 22/10. Deben definirse antes del desarrollo, como parte de la Definition of Ready.

Alcance y prioridades del Sprint 3: el documento de requerimientos del Sprint 3 reutiliza US-18, US-19 y US-20 con alcances distintos a los del Sprint 2. US-18 (check-in y asientos) y US-19 (emisión de tickets) ya están cubiertas por US-18, US-19 y US-20 del Sprint 2, y US-20 (notificaciones) colisiona con la US-20 del ticket PDF. Además, la emisión de tickets pasa de Media a Alta. Se debe depurar el backlog, marcar lo ya entregado, renumerar las nuevas US (por ejemplo, Notificaciones como US-25) y unificar la escala de prioridades.

Evidencia de pruebas: la asignación indica tareas completadas, pero no se adjunta un reporte formal con casos ejecutados y resultados. Falta evidencia verificable del testing.

Métrica de avance: el 65,56% informado corresponde a la relación entre 29,5 horas reales y 45 horas estimadas (28 de desarrollo y 17 de testing), no al avance del sprint. Con todas las tareas completas, el avance real es 100%. Debe corregirse la fórmula y la etiqueta.

Definiciones pendientes: el alcance de la cancelación de una reserva con múltiples pasajeros quedó sin confirmar. Es una definición que debe cerrarse antes del Sprint 3.

Dependencia de un responsable por US: la asignación uno a uno puede afectar la continuidad ante ausencias. Conviene incorporar revisión cruzada y documentación técnica mínima.

Control de cambios: la incorporación de check-in, selección de asiento y ticket PDF no estaba detallada en la planificación inicial; el refinement del 23/10 la formalizó, pero debe registrarse el análisis de impacto y la aprobación del cambio de alcance.

4. Acciones a tomar

Para cada oportunidad de mejora se propone una acción concreta, un responsable y un plazo sugerido:

| Aspecto a mejorar | Acción propuesta | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Estimación de esfuerzo | Estimar por tarea separando desarrollo y testing; registrar horas reales por rubro y usar el histórico del Sprint 2 (28 h de desarrollo y 17 h de testing) para calibrar. | Líder de proyecto / equipo | Antes del Sprint 3 |
| Trazabilidad y numeración | Mantener un catálogo único de US con identificadores cerrados y una matriz US → tarea → prueba; congelar la numeración al inicio del sprint y corregir la reutilización de US-18 a US-20 en el documento del Sprint 3, marcando lo ya entregado y renumerando las nuevas US desde US-25. | Analista / PM | Inicio del Sprint 3 |
| Minutas | Usar una plantilla con temas del proyecto, decisiones, avances, responsables y pendientes; registrar el avance del sprint en cada daily (14, 17 y 21/10) y revisar el contenido antes de publicar. | Secretario de reunión | Próxima daily del Sprint 3 |
| Criterios de aceptación | Completar criterios y escenarios de excepción antes de iniciar el desarrollo (Definition of Ready). | Analista / cliente | Refinement del Sprint 3 |
| Prioridades | Unificar la escala, la prioridad y la numeración de las US en un único documento validado con el cliente, incluyendo la correspondencia entre Sprint 2 y Sprint 3. | Analista / PM | Inicio del Sprint 3 |
| Evidencia de pruebas | Adjuntar un reporte de pruebas por US con casos ejecutados, resultados y checklist de regresión. | Responsables de testing | Cierre de cada US |
| Métrica de avance | Corregir la fórmula y la etiqueta; reportar avance real, horas estimadas (desarrollo y testing), horas reales y desvío. | PM | Próximo reporte |
| Definiciones pendientes | Cerrar la cancelación con múltiples pasajeros y los casos límite de check-in y pagos antes de iniciar el Sprint 3. | Analista / cliente | Antes del Sprint 3 |
| Revisión documental | Aplicar un checklist final de fechas, nombres, numeración, contenido ajeno, tildes y consistencia antes de cada entrega. | Equipo | Cierre de sprint |

5. Conclusión

El Sprint 2 permitió entregar el núcleo funcional de pagos, reportes, atención en mostrador y check-in, con el 100% de las tareas completadas y un consumo de 29,5 h frente a las 45 h estimadas (28 h de desarrollo y 17 h de testing). La experiencia deja como principales desafíos mejorar la calibración de las estimaciones, asegurar la trazabilidad de las US y elevar la calidad de la documentación de seguimiento. Para el Sprint 3 se priorizarán estas acciones, junto con el cierre de las definiciones pendientes, para sostener la previsibilidad y la calidad del incremento.